华东师范大学普陀校区浴室改造工程补充采购文件

- 招标图纸中有两份建筑图，一份文件夹名 称为{建筑}，一份文件夹名称为{建筑图} 以哪一个为准

- 回复：以2026年4月13日上传补充采购文件附件中建筑图纸为准。

- 建筑设计说明中屋面保留楼板，面层铲除后新做整套屋面防水。清单中屋面为防水修补，请明确

- 回复：屋面仅考虑需防水修补（如发生），费用已在暂列金额中考虑。

- 清单内外墙做法只有粉刷和防水，建筑设计说明外墙做法为保温一体板，请明确

- 回复：图纸中保温一体板已取消，补充外墙真石漆做法，以补充文件附件中图纸及工程量清单为准。

- 建筑图拆除和结构图拆除范围不一致，按照哪一个为准

- 回复：以结构图范围为准。

- 清单内外墙做法只有粉刷和防水，建筑设计说明外墙做法为真石漆，图纸说明也是真石漆，请明确外墙做法

- 回复：外墙做法为真石漆，已补充外墙真石漆工程量清单。

- 屋面图纸及建筑设计说明显示原屋面及排水不变动；装饰清单内有屋面防水修补；拆除清单内还有屋面原有面层拆除，请明确屋面面层是否拆除，屋面修补是否可认为是新做防水，请明确做法

- 回复：清单已根据最新图纸修改，屋面仅需防水修补（如发生），具体做法在施工阶段确定，已在暂列金额中考虑。

- 楼板置换是否未考虑拆除量，拆除清单中的混凝土板面拆除量应是结构图中显示一层楼板拆除量，请明确

回复：原楼板拆除在拆除工程的第四项“混凝土楼板拆除”，拆除量详见“结构-一层拆除平面图”。

- 原有基础加大所需的地面混凝土楼板拆除量清单内未见，只有挖土方量

回复：原有基础加大所需的地面混凝土楼板拆除量在拆除工程的第三项“地面混凝土楼板拆除”。

- 墙面喷射混凝土面层加固区域，原墙面抹灰层是否需要拆除，请明确

- 回复：原墙面抹灰层需要拆除，清单内已考虑。

- 一层地面混凝土恢复浇筑量清单内未见，图纸也未见，请明确

- 回复：图纸已补充做法，以补充文件附件中图纸及工程量清单为准

- 燃气式热水炉是否置于屋面，是否核算荷载

- 回复：燃气式热水炉不放置于屋面，在西侧有放置热水空场地。

- 室内排水管布置于原一层楼板下，楼板拆除未见清单，挖土方未见清单。

- 回复：在措施费第九条“除分部分项清单外其他所有拆除项目”中综合考虑。挖土方在土建清单中已有对应子目。

- 残疾人适配装置清单未见

- 回复：清单内已包含

- 防雷接地图纸有，清单未见，请明确是否要做

- 回复：防雷接地已取消放入措施费包干，图纸作为修缮参考

- 房屋质量评估报告未提供

- 回复：已在补充文件附件中上传房屋局部安全性评估报告；

- 本项目工期约定为 40 天，考虑到有加固有湿作业，是否增加工期至至少 90 天

回复：工期延长为60日历天，

计划开工日期：2026年4月21日，具体以甲方开工令为准

计划竣工日期：2026年6月19日

- 建筑图纸中的柜子，凳子，前台等家具设 备是否在我方施工范围内，请明确

- 回复：不在本次施工范围内。

- 本项目磋商文件递交截止时间延期至2026年4月20日上午09:30分；本项目磋商时间延期至2026年4月20日下午13:30分。

采购人：华东师范大学

采购代理单位：上海晶誉建设管理咨询有限公司